各部门3-4月份评建工作任务分解表

部门：机械工程系、机电工程系、信息工程系、管理工程系

| 序号 | 评建工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定出台《部门2010年评建工作实施方案》 | 部门负责人 | 3月25日 |
| 2 | 完成2010级各专业人才培养方案的修订工作 | 系主任 | 3月30日 |
| 3 | 完成第一轮“专业剖析”的整改工作 | 系主任 | 4月10日 |
| 4 | 开展院级特色专业的申报和遴选工作 | 系主任 | 4月30日 |
| 5 | 各部门开展第一次评建宣传动员工作 | 部门负责人 | 4月 |
| 6 | 召开“学风建设年”动员大会 | 党总支书记 | 4月 |
| 7 | 全院课堂教学质量检查（听课、座谈等），教案、授课手册、实训报告的专项检查 | 系主任 | 4月30日 |
| 8 | 学生课堂纪律和学风建设专项检查 | 党总支书记 | 4月 |

部门：督导办、评建办、秘书组

| 序号 | 评建工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交评建佐证材料档案目录，对评建佐证材料进行第一轮整合成型工作，统计评估材料完成状况 | 王志宏 | 3月15日 |
| 2 | 制定出台《部门2010年评建工作实施方案》 | 部门负责人 | 3月25日 |
| 3 | 组织完成2009-2010学年《高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台》第一轮的数据采集工作 | 王志宏 | 3月30日 |
| 4 | 提交 “一级指标分项自评报告”初稿 | 王志宏 | 3月30日 |
| 5 | 组织对评建佐证材料第二轮整合成型，统计评估材料完成状况 | 王志宏 | 4月30日 |
| 6 | 秘书组继续完善各类评估数据、资料 | 王志宏 | 3－5月 |
| 7 | 各部门开展第一次评建宣传动员工作 | 王志宏 | 4月 |
| 8 | 实验教学质量、实习质量、实习基地专项检查 | 王志宏 | 4月 |
| 9 | 全院课堂教学质量检查（听课、座谈等），教案、授课手册、实训报告的专项检查 | 王志宏 | 4月 |

部门：教务处

| 序号 | 评建工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定出台《部门2010年评建工作实施方案》 | 部门负责人 | 3月15日 |
| 2 | 组织完成2009-2010学年《高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台》第一轮的数据采集工作 |  | 3月30日 |
| 3 | 完成第一批院级精品课程建设项目的结题验收及2010年院级精品课程建设立项工作 | 李中永 | 3月30日 |
| 4 | 建立统一的系部教学资料档案建设规范 | 张录鹤 | 3月30日 |
| 5 | 各部门开展第一次评建宣传动员工作 | 部门负责人 | 4月 |

部门：学生处

| 序号 | 评建工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定出台《部门2010年评建工作实施方案》 | 部门负责人 | 3月15日 |
| 2 | 各部门开展第一次评建宣传动员工作 | 部门负责人 | 4月 |
| 3 | 召开“学风建设年”动员大会 | 陈兆同 | 4月 |
| 4 | 学生课堂纪律和学风建设专项检查 | 陈兆同 | 4月 |

部门：党政办

| 序号 | 评建工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定出台《部门2010年评建工作实施方案》 | 部门负责人 | 3月15日 |
| 2 | 梳理和制（修）订学院各项规章制度，完成制度汇编草稿 | 袁旗 | 3月30日 |
| 3 | 召开全院教职工评建工作动员大会，与各单位责任人签署责任书 | 袁旗 | 4月 |
| 4 | 各部门开展第一次评建宣传动员工作 | 部门负责人 | 4月 |

部门：组织人事处

| 序号 | 评建工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定出台《部门2010年评建工作实施方案》 | 部门负责人 | 3月15日 |
| 2 | 各部门开展第一次评建宣传动员工作 | 部门负责人 | 4月 |
| 3 | 开展院级专业带头人和骨干教师年度考核工作 | 张宗江 | 4月30日 |
| 4 | 组织院级专业带头人和骨干教师的选拔工作，申报省级专业带头人 | 张宗江 | 4月30日 |

部门：实训中心

| 序号 | 评建工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定出台《部门2010年评建工作实施方案》 | 部门负责人 | 3月15日 |
| 2 | 各部门开展第一次评建宣传动员工作 | 部门负责人 | 4月 |
| 3 | 拟出国防工业职业教育实训基地建设方案并组织进行实施 | 黄祥 | 4月10日 |
| 4 | 实验教学质量、实习质量、实习基地专项检查 | 黄祥 | 4月 |

部门：总务处

| 序号 | 评建工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定出台《部门2010年评建工作实施方案》 | 部门负责人 | 3月15日 |
| 2 | 各部门开展第一次评建宣传动员工作 | 部门负责人 | 4月 |
| 3 | 完成系部办公场所用房的改造和办公设备的完善工作 | 李维革 | 4月30日 |

部门：其它各部门

| 序号 | 评建工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定出台《部门2010年评建工作实施方案》 | 部门负责人 | 3月15日 |
| 2 | 各部门开展第一次评建宣传动员工作 | 部门负责人 | 4月 |