附件2：

第六届运动会各项工作进程要求

一、9月19日前出台《第六届运动会竞赛项目》和《第六届运动会各代表队参赛名额分配表》（草案）下发各系，9月19日~10月15日各系组织选拔；开幕式筹备组提出运动会开幕式方案报组委会；组委会召开第一次会议；

二、10月8日~15日，组织组负责会徽征集、条幅准备工作；竞赛组开始号码布准备、标牌制作；开幕式筹备组组织开幕式各表演队人选；

三、10月15日~18日，各系组织报名，运动会报名截止时间：10月18日下午下班时间。报名地址：组委会办公室（行政楼506室）。

四、10月18日~20日。组委会审核会徽、开幕式方案等事项；筹备组组织开幕式各表演队排练；竞赛组准备器材；宣传组制作会徽、布景彩绘。

五、10月18日~ 20日，竞赛组编印《秩序册》，21日付印。10月25日下发至各代表队，同时准备运动会所需各种表格，选调学生裁判员；

六、10月25日~26日，各代表队校对《秩序册》，并于27日下班前报组委会办公室，进行校正；秘书组落实领导讲话稿，落实运动员和裁判员发言代表及发言稿；联系摄像等事宜；竞赛组组织裁判员培训；

七、10月27日，器材组负责运动会所需器材全部到位并进行调试；开幕式筹备组组织开幕式彩排；安保组负责安排保卫人员到位。

八、10月28日上午8点前，筹备组和秘书组将主席台布置完毕；筹备组负责召集各代表队在亲篮球场集合；

九、10月28日上午8：00~9：30开幕式，10月28日上午10时~10月30日比赛，下雨顺延。

二〇一〇年九月二十八日